## Sheet1
 | time axis 2024-08-29 to 2024-11-07
 | time axis 2024-08-29 to 2024-11-07
Created Team charter(AS01) | Daniel | 2024-08-29: 1; 2024-08-30: 1; 2024-11-04: 2
Team Contect INFO(AS01) | Carlos | bar: 2024-08-30; 2024-11-04
Team Rules and Expectations(AS01) | Team | bar: 2024-08-31; 2024-11-04
0
Business case created(AS02) | Kevon | bar: 2024-09-01; 2024-11-04
Scope Statement(AS02) | Kevon | bar: 2024-09-01; 2024-11-04
Technical Feasibilities (AS02) | Carlos | 2024-09-02: 1; 2024-09-03: 1; 2024-09-04: 1; 2024-11-04: 3
Economic Feasibilities(AS02) | Daniel | bar: 2024-09-05; 2024-11-04
Finished Business case (AS02) | Carlos | bar: 2024-09-06; 2024-11-04
0
Requirements doc Created(AS03) | Daniel | bar: 2024-09-10; 2024-11-04
Functional Requirements(AS03) | Carlos | bar: 2024-09-12; 2024-11-04
Non-Functional Requirements(AS03) | Kevon,Daniel | bar: 2024-09-12; 2024-11-04
0
Creation of documents(AS05) | Daniel | bar: 2024-09-17; 2024-11-04
Completion of Cases(AS05) | Carlos,Daniel,Kevon | bar: 2024-09-19; 2024-11-04
Updated Gantt Chart(AS05) | Carlos | bar: 2024-09-20; 2024-11-04
0
Creation of DFD DOC(AS06) | Daniel | bar: 2024-09-26; 2024-11-04
Created 3 Fragment DFD(AS06) | Carlos,Daniel | bar: 2024-09-26; 2024-11-04
Created Level 0 DFD(AS06) | Daniel | bar: 2024-09-26; 2024-11-04
Updated Gantt Chart(AS06) | Carlos | bar: 2024-09-27; 2024-11-04
0
Slides Created(AS07) | Daniel | 2024-10-24: 0.1; 2024-11-04: 0.1
Screen templets built(AS07) | Daniel,Carlos,Kevon | 2024-10-24: 1; 2024-10-26: 7; 2024-10-27: 2; 2024-11-04: 10
Walkthrough completed(AS07) | Daniel,Kevon | 2024-10-26: 1; 2024-10-27: 1; 2024-11-04: 2
Updated Gantt Chart(AS07) | Carlos | bar: 2024-10-27; 2024-11-04
0
Created file for ERD(AS08) | Daniel | 2024-10-31: 0.1; 2024-11-04: 0.1
Created and populated entities(AS08) | Kevon, Daniel | 2024-10-31: 2; 2024-11-04: 2
Updated Gantt Chart(AS08) | Carlos | bar: 2024-11-01
0
0
Organizational Feasibilites(AS02) | Kevon | bar: 2024-09-03; 2024-11-04
0
Updated Gantt Chart(AS03) | Carlos | bar: 2024-09-12; 2024-11-04
0
Doc for designs templet created (AS07) | Daniel | 2024-10-27: 0.1; 2024-11-04: 0.1
Context of Templets completed(AS07) | Daniel,Kevon,Carlos | 2024-10-27: 4; 2024-11-04: 4
0
Made cardinalities & relationships(AS08) | Daniel, Kevon | 2024-10-31: 2; 2024-11-04: 2
0
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 39.2